Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru                                                                                      Mostar, 20.07.2023.

Fakultet informacijskih tehnologija

Predmet: Upravljanje projektom

Pismeni ispit – praktični dio

- (3 boda) Podesiti radno vrijeme od 08.00 do 16.00h tokom radne sedmice (pon – pet) i izraziti troskove projekta u konvertibilnim markama (KM).

- (5 bodova) Dodati sljedeće aktivnosti (taskove):

  - Analiza zahtjeva klijenta					10 dana

  - Izrada projektne dokumentacije				5 dana

  - Razvoj softvera i instalacija sofverskog sistema			30 dana

  - Funkcionalna ispitivanja					15 dana

  - Zavrsetak projekta						5 dana

- (5 bodova) Povezati aktivnosti na nacin da postoje barem tri razlicite vrste ovisnosti.

- (5 bodova) Oznaciti ispunenost aktivnotsti a, b i c na 100%, a aktivnosti d i e na 25%, te dodati kolonu procenta zavrsenosti (% Complete) u tabelarni pregled na gantt chart pogledu.

- (5 bodova) Definisati ljudske resurse:

  - Biznis analiticar sa dnevnicom 		70 KM,

  - Softver developer sa dnevnicom 	50 KM,

  - Sistemski inzinjer sa dnevnicom 	40 KM.

- (5 bodova) Rasporediti izvršioce na aktivnosti tako da nema prealociranih niti neiskoristenih resursa.

- (3 boda) Dodati sve taskove projekta na timeline i pomjeriti pocetak projekta unazad tako da danasnji dan bude okvirno na sredini aktivnosti d – Funkcionalna ispitivanja.

- (3 boda) Kreirati izvjestaj o pregledu troskova resursa na danasnji datum (cost overview – dijagrami: cost status i progress versus cost).

- (6 bodova) Kreirati tabelarni izvještaj pod nazivom Aktivnosti, sa pregledom svih aktivnosti, trajanjem aktivnosti, ukupnim troškovima i popisom resursa, kao u nastavku. Nazivi kolona moraju biti prevedeni na naš jezik. Tabela mora biti sortirana silazno po procentu završenosti.

| Aktivnost | Trajanje | Troškovi | Resursi | Procenat završenosti | Zakazani zavrsetak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Upute i napomene

Napisati ČITKO broj indeksa u gornjem lijevom uglu.

Kreirati novi MS Projectov dokument.

Kopirati dokument na desktop i imenovati ga isključivo brojem indeksa.

Izvještaje spasiti u MS Word doukument i imenovati ga isključivo brojem indeksa.

Izraditi zadatke i poslati dokument na FTP server sa istim pristupnim podacima, u folder „Upload“.

Preporučuje se raditi zadatke prema zadanom redoslijedu.

U rješenjima zadataka prikazati isključivo tražene elemente – njihov višak ili manjak umanjuju broj poena.